Приложение № 2
к приказу ГАУ ДПО РО ИРО 
от 25.09.2026 г.  № 210
Дорожная карта
Регионального проекта «Моя высота 2.0»

	№ п/п
	Мероприятие /
действие
	Участники
	Срок исполнения
	Ожидаемый результат
	Ответственный исполнитель

	1. 
	Издание приказа о Региональном проекте «Моя высота 2.0» (далее - Проект)
	-
	до 23.09.2026
	Утверждение паспорта Проекта 
	минобразование Ростовской области 

	2. 
	Издание приказа о реализации Проекта 
	-
	до 25.09.2026
	Утверждение Регламента реализации, дорожной карты, состава жюри, информационно-методических материалов Проекта 
	ГАУ ДПО РО ИРО 

	3. 
	Размещение информационных материалов о Проекте на официальном сайте. Рассылка информационных писем участникам Проекта (жюри, наставники, социальные партнеры)
	-
	до 25.09.2026
	Информирование участников Проекта. Привлечение максимального числа желающих принять участие в Проекте
	минобразование Ростовской области,
ГАУ ДПО РО ИРО


	4. 
	Регистрация желающих принять участие в Проекте на сайте ГАУ ДПО РО ИРО https://iro61.ru/konkursy/regionalnye/.
	Участники, 
ГАУ ДПО РО ИРО
	с 28.09.2026 по 05.10.2026
	Реализация подготовительного этапа Проекта
	ГАУ ДПО РО ИРО

	5. 
	Предоставление документов для участия в Проекте в ГАУ ДПО РО ИРО каб. 3-16 или copmkp@iro61.ru
	Участники, 
ГАУ ДПО РО ИРО
	с 05.10.2026 по 12.10.2026 
	Реализация подготовительного этапа Проекта. Допуск к основному этапу Проекта
	ГАУ ДПО РО ИРО

	6. 
	Тестирование участников Проекта в ГАУ ДПО РО ИРО каб. 3-5
	Участники, 
ГАУ ДПО РО ИРО
	с 12.10.2026 по 23.10.2026 
	Выявление уровня управленческих, психолого-педагогических, профессиональных и правовых компетенций участников. Составление рейтинга участников.
	ГАУ ДПО РО ИРО

	7. 
	Повышение квалификации участников-победителей по программам дополнительного профессионального образования 
	Участники, 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», АНО
Центр знаний «Машук»

	с 26.10.2026 по 01.02.2027 
	Обучение по выбору подхода и набору конкретных практик, которые используются для прогнозирования,  стратегического планирования и  развития образования
	ГАУ ДПО РО ИРО

	8. 
	Предоставление участником-победителем видеоролика с самопрезентацией на тему «Я в образовании» в ГАУ ДПО РО ИРО каб. 3-16 или copmkp@iro61.ru
	Участники, 
ГАУ ДПО РО ИРО
	с 28.10.2026 по 10.11.2026 
	Знакомство наставников с участниками-победителями по направлениям их профессиональной деятельности с наглядными примерами итогов управленческой деятельности
	ГАУ ДПО РО ИРО

	9. 
	Организация совместной работы участника и закрепленного наставника над проектом
	Участники, наставники, 
ГАУ ДПО РО ИРО
	с 16.11.2026 по 28.02.2027
	Реализация индивидуального тура Проекта по разработке проекта
	ГАУ ДПО РО ИРО

	10. 
	Презентация проекта, направленного на развитие сферы образования
	Участники, наставники, 
жюри, 
ГАУ ДПО РО ИРО
	до 30.03.2027 
	Презентация проекта в присутствии членов жюри и наставников. Собеседование.
	ГАУ ДПО РО ИРО

	11. 
	Подведение итогов проекта
	Участники, наставники, 
жюри, минобразование Ростовской области, ГАУ ДПО РО ИРО
	до 30.05.2027  
	Реализация заключительного этапа. Подготовка рекомендаций по кандидатурам о включении в состав областного резерва. Оформление документов: грамот, сертификатов и т.д. участникам и победителям Проекта
	ГАУ ДПО РО ИРО,
минобразование Ростовской области

	12. 
	Реализация прав победителей Проекта
	-
	до 30.06.2027
	Зачисление победителей Проекта в состав областного резерва руководителей (заместителей руководителей) органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и информирование глав городских округов и муниципальных районов Ростовской области 
	Минобразование Ростовской области 



19

