Приложение № 1
к приказу ГАУ ДПО РО ИРО 
от 25.09.2026 г. №  210

Регламент 
реализации Регионального проекта «Моя высота 2.0»
в 2026/2027 учебном году


1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент реализации Регионального проекта «Моя высота 2.0» (далее – Регламент) определяет последовательность мероприятий, условия выполнения, сроки и ответственных за реализацию Регионального проекта «Моя высота 2.0» (далее – Проект).
1.2. Проект реализуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», Областным законом Ростовской области от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской области от 07.11.2011 № 96 «Об утверждении положения о министерстве образования Ростовской области».
1.3. Актуальность Проекта, участники, цели, задачи утверждены паспортом Проекта.
1.4. Нормативные, информационные, методические материалы о Проекте и его результатах размещаются на официальном сайте государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования» https://iro61.ru/proekty-i-programmy/.
1.5.  Вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, решаются минобразованием Ростовской области и (или) ГАУ ДПО РО ИРО исходя из целей и задач Проекта в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
1.6. Все информационные материалы, методические рекомендации, презентации и проекты, созданные участниками в ходе реализации Проекта, могут быть использованы ГАУ ДПО РО ИРО в некоммерческих целях для обобщения и распространения лучшего опыта с обязательным указанием авторства.
1.7. Апелляция в рамках реализации Проекта не предусмотрена.
1.8. Участие в Проекте означает полное и безоговорочное согласие участника со всеми пунктами настоящего Регламента.
1.9. Логотип Проекта: 

[image: ]разнесенные углы – расширение границ задач и ответственности;
восходящие квадраты – освоенные компетенции и шаги развития;
звезда за границей – новые профессиональные возможности.


2. Участники Проекта
2.1. Учредителем Проекта является министерство образования Ростовской области (далее – минобразование Ростовской области).
2.2. Региональным оператором Проекта является государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО РО ИРО).
2.3.  К участию в Проекте допускаются специалисты (далее – претенденты, участники), отвечающие следующим требованиям:
· высшее профессиональное образование;
· дополнительное профессиональное образование по направлениям управления в сфере образования; 
· возраст до 50 лет, включительно на дату подачи документов;
· стаж работы по специальности, направлению подготовки, необходимой для замещения должности руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования не менее четырех лет;
· стаж работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома не менее двух лет;
· стаж работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра в случаях, если участник является победителем или финалистом областного (всероссийского) этапа профессиональных конкурсов «Лидеры образования», «Директор года», «Флагманы образования» не менее трех лет.
2.4. С целью оценки разработанных проектов и их презентации формируется жюри, в состав которого входят представители:
· минобразования Ростовской области;
· ГАУ ДПО РО ИРО;
· органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;
· педагогического сообщества;
· научного сообщества.
Решения жюри Проекта считаются принятыми, если за них проголосовали не менее 2/3 (двух третьих) от списочного состава. В случае равенства голосов решающим голосом является решение председателя.
2.5.  Для научно-методического и практического сопровождения участников по разработке и презентации проектов формируется персональный состав наставников из числа: представителей Правительства Ростовской области, представителей научного сообщества, профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. 
Состав наставников Проекта утверждается приказом минобразования Ростовской области.
Состав жюри утверждается приказом ГАУ ДПО РО ИРО.


3. Порядок реализации Проекта 
3.1. Этапы реализации Проекта (мероприятия, сроки, участники) утверждаются ежегодно приказом минобразования Ростовской области.
3.2. Проект проводится ежегодно с сентября по май и включает в себя 3 этапа: подготовительный, основной, заключительный.
3.3. Подготовительный этап Проекта:
3.3.1. С 28 сентября по 05 октября 2026 г. регистрация претендентов на участие в Проекте на сайте ГАУ ДПО РО ИРО https://iro61.ru/proekty-i-programmy/ 
3.3.2. С 05 по 12 октября 2026 г. предоставление претендентами  документов:
- заявка претендента на участие в Проекте;
- согласие на обработку персональных данных претендента для участия в Проекте;
- анкета претендента для участия в Проекте.
Документы предоставляются:
- лично претендентом региональному оператору в ГАУ ДПО РО ИРО по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, зд. 2, каб. 3-16;
- сканкопии направляются региональному оператору по электронной почте copmkp@iro61.ru.
3.4. Основной этап Проекта:
3.4.1. С 12 по 23 октября 2026 г. проводится отборочный тур: тестирование участников, подавших документы. Тестирование проводится на базе центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов ГАУ ДПО РО ИРО с целью выявления уровня управленческих, психолого-педагогических, профессиональных и правовых компетенций участников (г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, зд. 2, каб. 3-5).
По итогам отборочного тура ГАУ ДПО РО ИРО составляется рейтинговая таблица и определяются участники - победители, допущенные к индивидуальному туру Проекта и рекомендованные к прохождению курсовой подготовки по программе дополнительного профессионального образования на базе ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» и Центра знаний «Машук». Обучение запланировано в период с 26 октября 2026 г. по 1 февраля 2027 г.
3.4.2. С 28 октября по 10 ноября 2026 г. участником-победителем региональному оператору Проекта предоставляется видеоролик с самопрезентацией «Я в образовании» продолжительностью от одной до трех минут по направлениям профессиональной деятельности с наглядными примерами результатов  профессиональной деятельности. До 30 ноября 2026 г. формируются группы из участников-победителей и их наставников.
3.4.2. С 16 ноября 2026 г. по 28 февраля 2027 г. участник под кураторством закрепленного наставника работает над проектом.
3.4.3. До 30 марта 2027 г. проходит презентация подготовленного проекта.
Презентация проводится в присутствии членов жюри и наставников. Задача – создать уникальный продукт, услугу, решение проблемы или достижение конкретных изменений в сфере образования по определенному направлению. Особый интерес представляет использование инновационных, креативных, нестандартных решений при достижении цели. Участник также должен ясно продемонстрировать свою роль в проекте. Дополнительно осуществляется собеседование с участником, обсуждаются актуальные проблемы и тенденции в системе образования, механизмы эффективной реализации федеральных проектов на региональном и муниципальном уровнях, представляются новые подходы к менеджменту в образовании, а также рассматриваются перспективы развития образования в Ростовской области. При оценивании жюри Проекта  учитывает мнение куратора-наставника.
3.5. Заключительный этап Проекта:
3.5.1. До 30 мая 2027 г. подведение итогов Проекта. 
3.5.2. Требования к оформлению и содержанию каждого этапа и тура Проекта разрабатываются ГАУ ДПО РО ИРО и утверждаются приказом. 
3.5.3. Итоги Проекта оформляются ГАУ ДПО РО ИРО протоколом и до 10.06.2027 г. направляются в минобразование Ростовской области.
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